## 济南大学2012级毕业设计实施计划表
济南大学2012级毕业设计实施计划表
序号 | 计划名称 | 起始时间 | 截止时间 | 下发附件 | 要求 | 实施方
1 | 毕业设计题目申报 | 2015-12-09 | 2016-12-18 | 济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx； 济南大学2012级毕业设计指导教师分配表.xls | 选题原则：1、要选择有科学价值、有现实意义的论题； 2、有实习企业的学生，可选正在实习的项目作为毕业题目；3、无实习企业的学生，可有浪潮优派老师分配毕业设计题目； | 学生
2 | 毕业设计题目审核 | 2015-12-21 | 2015-12-29 |  | 1.审核是否重题 2.主要功能内容是否合适 3.项目规模是否合适 另：设计类题目规范："基于**的***系统的设计与实现" | 浪潮优派
3 | 填写毕业设计任务书、毕业设计方案 | 2016-01-10 | 2016-01-22 | 毕业设计任务书2012.docx 毕业设计方案2012.docx | 在教师指导下，学生开展相关调研工作，查阅文献、收集资料，针对所要解决的问题，填写毕业设计方案 | 学生
4 | 审核毕业设计任务书、毕业设计方案 | 2016-01-23 | 2016-01-30 |  |  | 浪潮优派
5 | 实施毕业设计 | 2016-02-15 | 2016-04-13 | 1、毕业设计2012.docx 2、济南大学毕业设计（论文）正文编排模版参考格式(理工科类)2012.docx | 根据毕业设计方案进行开发，在指导教师定期跟踪下，学生进行毕业设计 | 学生、 浪潮优派
6 | 毕业论文跟踪检查 | 2016-04-14 | 2016-04-30 |  | 毕业论文跟踪检查是指指导老师督促学生填写跟踪检查表，跟踪学生论文实施进度；时间安排在4月中下旬 | 学生、 浪潮优派
7 | 毕业论文定初稿 | 2016-05-04 | 2016-05-12 |  | 根据毕业设计方案及实施毕业设计期间对项目的完成，进行分析和总结，据此撰写论文提纲和初稿（根据济南大学毕业设计（论文）正文编排模版参考格式(理工科类)2012.docx文档中格式要求整理毕业论文） | 学生、 浪潮优派
8 | 毕业论文中期检查 | 2016-05-19 | 2016-05-23 |  | 指导老师审阅学生论文初稿，提出修改、完善论文的意见。检查论文内容是否存在错误，是否存在抄袭、请他人代完成等情况，以及论文的排版格式是否正确等问题 | 学生、 济南大学
9 | 毕业设计外文资料翻译 | 2016-05-19 | 2016-05-23 | 1、毕业设计外文资料翻译2012.docx 2、济南大学毕业设计(论文)外文资料翻译参考格式（理工科类）2012 | 整理一份计算机技术外文资料，文字内容3-4页左右，格式参考毕业设计外文资料翻译2012.docx 、济南大学毕业设计(论文)外文资料翻译参考格式（理工科类）2012 | 学生、 浪潮优派
10 | 毕业论文第二稿检查 | 2016-05-26 | 2016-05-30 |  | 在教师指导下，对论文进行最后一次修改 | 学生、 济南大学
11 | 毕业论文定稿检查 | 2016-06-02 | 2016-06-06 |  | 按规定的论文格式规范，打印装订论文，并将论文装进档案袋，上交给指导老师 | 学生、 济南大学
12 | 毕业论文答辩 | 2016-06-10 | 2016-06-15 |  | 答辩时，先由学生简单介绍论文的选题依据、研究内容和研究成果等，答辩老师再据此提出问题，学生就问题 进行说明或答辩，最后，答辩组老师根据论文质量、指导教师的评语和学生回答问题的质量，给出学生毕业论文的最终成绩 | 学生、 济南大学浪潮优派
Note on B8: Administrator: 济南大学开学第1周必须提交毕业设计任务书、毕业设计方案这两个文件。大致时间在2月25号左右

## 济南大学2012级毕业论文（设计）申报阶段实施计划表
济南大学2012级计算机科学与技术（软件服务外包）专业 毕业论文（设计）题目申报阶段实施计划表
序号 | 计划名称 | 子计划名称 | 起始时间 | 截止时间 | 下发附件 | 要求 | 实施方
1 | 毕业设计题目申报阶段 | 毕业设计题目申报阶段资料发布 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 1.济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx； 2.毕业设计题目申报示例.zip 3.济南大学2012级毕业设计指导教师分配表.xls |  | 姬忠红
2 |  | 毕业设计题目申报 | 2014-12-10 | 2015-12-18 |  | 选题原则： 1、要选择有科学价值、有现实意义的论题； 2、有实习企业的学生，可选正在实习的项目作为毕业题目； 3、无实习企业的学生，可由自己申报毕业设计题目或由指导老师指定； | 学生
3 |  | 毕业设计题目审核（第一次） | 2015-12-21 | 2015-12-24 | 1.济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx； | 1.审核是否重题 2.主要功能内容是否合适 3.项目规模是否合适 另：设计类题目规范："基于**的***系统的设计与实现" | 孔令宪、刘何秀、郭建磊、韩立生、王海燕、姬忠红、代敏、刘培伟、荆世东、穆建平
4 |  | 毕业设计题目审核（第一次）后修改 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 1.济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx； |  | 学生
5 |  | 毕业设计题目审核（第二次） | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 1.济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx； |  | 孔令宪、刘何秀、郭建磊、韩立生、王海燕、姬忠红、代敏、刘培伟、荆世东、穆建平
6 |  | 发给济大李崇威老师 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 1.济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx； |  | 姬忠红
7
8
9
10
11
12
13
14
Note on C10: 作者: 济南大学开学第1周必须提交毕业设计任务书、毕业设计方案这两个文件。大致时间在2月25号左右

## 济南大学2012级毕业设计规范
济南大学2012级计算机科学与技术（软件服务外包）专业
毕业设计规范
1、“毕业设计题目申报表”文档命名： |  | 济南大学2012级毕业设计题目申报表(JNDX-CST-2012-学号-行政班级-中文姓名).xls
2、“毕业设计任务书”文档命名： |  | 济南大学2012级毕业设计任务书(JNDX-CST-2012-学号-行政班级-中文姓名）.doc
3、“毕业设计方案”文档命名： |  | 济南大学2012级毕业设计方案(JNDX-CST-2012-学号-行政班级-中文姓名).doc
4、“毕业设计”文档命名： |  | 济南大学2012级毕业设计（论文）(JNDX-CST-2012-学号-行政班级-中文姓名).doc
5、“毕业设计外文资料翻译”文档命名： |  | 济南大学2012级毕业设计外文资料翻译(JNDX-CST-2012-学号-行政班级-中文姓名).doc
6、技术指导老师：
6-1、JAVA技术方向： | 刘何秀，18615530635 ,liuhx@inspuruptec.com
郭建磊，18764057050 ,guojl@inspuruptec.com
姬忠红，13360156068 ,jizhh@inspuruptec.com
韩立生，13506412581 ,hanlsh@inspuruptec.com
代敏，18653186542，daimin@inspuruptec.com
王海燕，18678294363，wanghaiyan_sd@sohu.com
穆建平，18254180314，mujp@inspuruptec.com
6-2、.NET技术方向： | 孔令宪，13964102376， konglx@inspuruptec.com
刘培伟，13335102152, liupw@inspuruptec.com
荆世东，18660418516，55396623@qq.com
7、交付管理：
7-1、毕业设计题目申报表、毕业设计任务书、毕业设计方案
姬忠红，jizhh@inspuruptec.com
7-2、毕业设计书、毕业设计外文资料翻译
7-2-1、参考济南大学2012级毕业设计指导教师分配表.xls
8、毕业设计书交付形式：
8-1、定稿之前版本：电子版
8-2、定稿版：电子版和纸质版各一份。
9、参考文件一览(2012级文档格式可以参照2012级的格式)
9-1、济南大学2012级毕业设计题目申报表.xlsx
9-2、毕业设计任务书2012.docx
9-3、毕业设计方案2012.docx
9-4、毕业设计2012.docx
9-5、济南大学毕业设计（论文）正文编排模版参考格式(理工科类)2012.docx
9-6、毕业设计外文资料翻译2012
9-7、济南大学毕业设计(论文)外文资料翻译参考格式（理工科类）2012
9-8、济南大学2012级毕业设计实施计划表
9-9、毕业设计规范
备注：参考文件一览的文件在SVN位置： 1.SVN:\1.教学部\高校管理\济南大学\计算机科学与技术专业（软件外包方向）\教学实施\2012级毕业设计相关资料\01.毕业设计相关资料\济大毕业设计文档模板.rar 2.SVN:\1.教学部\高校管理\济南大学\计算机科学与技术专业（软件外包方向）\教学实施\2012级毕业设计相关资料\01.毕业设计相关资料\济南大学2012级毕业设计实施计划表.xlsx