## 进度报告
系统 |  | 毕业设计选题系统 | [8 empty] | 文号：
工程阶段 |  | ■ | 需求分析 | ■ | 概要设计 | ■ | 高层设计 | ■ | 编码 |  | 报告日： | 2016-03-31
|  | □ | 测试 | □ | 维护 | □ | 其它 |  |  |  | 报告者： | 王顺安
报告期间 |  | 2010-4-6 ~ 2010-4-9
【进度状况】
１、需求分析、概要设计、高层设计、编码
1).总体进度
| ・需求分析： 完成 |  |  |  |  | 总体进度： | 100%
| · 概要设计： 完成 |  |  |  |  | 总体进度： | 100%
| ・编码： 进行中 |  |  |  |  | 总体进度： 0% | 92.22%
| ・测试： 未开始 |  |  |  |  | 测试总体进度：0%
| 2).编码进度： | [6 empty] | 92.22%
| ·三层架构：界面层 | [6 empty] | 85%
·登录页面
| （1） | 登录页面及其验证逻辑 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
·管理员界面
| （1） | 管理员页面及其逻辑 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
·教师界面
| （1） | 教师页面及其逻辑 |  |  |  |  | 编码进行中 | 80% |  | 单元测试未开始 0%
·学生界面
| （1） | 学生页面及其逻辑 |  |  |  |  | 编码进行中 | 60% |  | 单元测试未开始 0%
| ·三层架构：业务逻辑层 | [6 empty] | 91.67%
| （1） | 用户角色逻辑层 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （2） | 论文题目逻辑层 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （3） | 论文逻辑层 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （4） | 管理员逻辑层 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （5） | 教师逻辑层 |  |  |  |  | 编码进行中 | 80% |  | 单元测试未开始 0%
| （6） | 学生逻辑层 |  |  |  |  | 编码进行中 | 70% |  | 单元测试未开始 0%
| ·三层架构：数据访问层 | [6 empty] | 100%
| （1） | 用户角色实体类 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （2） | 论文题目实体类 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （3） | 论文实体类 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （4） | 管理员实体类 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （5） | 教师实体类 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%
| （6） | 学生实体类 |  |  |  |  | 编码进行中 | 100% |  | 单元测试未开始 0%